Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2011
Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 12 maja 2011 r.
CELE ORAZ ZADANIA URZĘDU MIASTA CZARNKÓW NA 2011 ROK

Cele określili członkowie najwyższego kierownictwa, zamieszczono je nad tabelami definiującymi zadania. 

I. Rozwój turystyki wodnej w obszarze oddziaływania Gminy Miasta Czarnków.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1

2
	Budowa przystani wodnej na rzece Noteć                  w Czarnkowie

„Statkiem na EURO 2012 – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu” – projekt promocji przystani wodnej na rzece Noteć w Czarnkowie
	Wybudowana przystań

Udział w targach branżowych, Opracowanie strategii promocji lokalnego produktu turystycznego, uwzględniającej zaplanowanie kampanii reklamowych, promujących walory turystyczne regionu
	Otwarcie przystani wodnej do dnia 15.07.2011r.

Przyjęcie w czerwcu 2011 roku strategii promocji lokalnego produktu turystycznego
	16.05.2011r.

31.12.2011r.
	TI

TI przy współpracy 
z innymi referatami UM
	


II. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1

2

3

4

5
	Poprawa bezpieczeństwa centrum Czarnkowa poprzez przebudowę dróg Rolnej, Jesionowej i Lipowej, jako łącznika drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 178

- I  etap budowy ścieżek rowerowych – odcinek ul. Rolna, Poznańska do granic administracyjnych miasta oraz do ul. Chodzieskiej

Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Wieleńską 

Dokumentacja – projekt budowy ul. Zielonej wraz 
z oświetleniem

Dokumentacja – projekt budowy drogi dojazdowej osiedle ul. Gdańska wraz z oświetleniem

Wyeliminowanie parkowania przez osoby nieuprawnione w miejscach dla osób niepełnosprawnych oraz znaczne ograniczenie parkowania na zakazach zatrzymywania
	1250 mb przebudowanych dróg, chodników, cięgów pieszo rowerowych

Budowa wjazdu,  parkingu i jezdni na ul. Przemysłowej 

Gotowa dokumentacja

Gotowa dokumentacja

Procent interwencji
	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście, wybudowanie I etapu ścieżek rowerowych 

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 

Dostarczona w terminie kompletna dokumentacja techniczna

Dostarczona w terminie kompletna dokumentacja techniczna

110% w stosunku do 2010r
	31.10.2011r.

31.10.2011r.

31.07.2011r.

31.10.2011r.

31.12.2011r
	TI

TI

TI

TI

Straż Miejska
	


III. Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 do przyjęcia sześciolatków.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1
	Dokumentacja i modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Czarnkowie 
	Dokumentacja techniczna, podpisana umowa na realizację inwestycji
	Dostarczona w terminie kompletna dokumentacja techniczna, rozpoczęcie inwestycji
	31.05.2011r.
	TI
	


IV. Przygotowanie sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury do modernizacji.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	
	Dokumentacja na modernizację sali widowiskowej 
w Miejskim Centrum Kultury.
	Gotowa dokumentacja techniczna
	Dostarczona w terminie kompletna dokumentacja techniczna
	31.08.2011r.
	TI
	


V. Poprawa jakości infrastruktury sportowej.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1.
	Dokumentacja na odwodnienie terenu przy biurowcu OSiR
	Gotowa dokumentacja techniczna
	Dostarczona w terminie kompletna dokumentacja techniczna
	31.08.2011r.
	TI
	


VI. Poprawa stanu środowiska i czystości na terenie miasta.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1

2

3


	Kształtowanie postaw proekologicznych

1.1 Organizacja Akcji Sprzątania Świata

1.2 Uczestnictwo w organizacji Dnia bez samochodu

1.3 Pogadanki z uczniami szkół na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów

Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem nieprawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi 

Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem nieprawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi
	Ilość działań edukacyjnych

Ilość kontroli właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych

Ilość kontroli właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych
	Przeprowadzenie działań edukacyjnych z co najmniej dwóch dziedzin ochrony środowiska

Kontrola wszystkich posesji na terenie miasta nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 

Kontrola wszystkich posesji na terenie miasta nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
	 31.12.2011r.

 31.12.2011r.

 31.12.2011r
	Gł. specjalista ds. ochrony środowiska

Straż Miejska oraz

gł. specjalista ds. ochrony środowiska

Straż Miejska
	


VII. Poprawa stanu substancji mieszkaniowej miasta. 

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1

1.1

1.2.

1.3.

1.4.


	Remonty kapitalne w budynkach komunalnych

Remonty elewacji
ul. Kościuszki 3 (frontowej od podwórza)
ul. Kościuszki 47 (część niska)
ul. Kościuszki 16 (wymiana stolarki okiennej oraz remont dachu z dachówki i papy)

Wymiana stolarki okiennej
ul. Kościuszki 9,


Wymiana pokrycia dachu
ul. Kościuszki 47
ul. Spokojna 5 (wymiana rynien, remont kominów)
ul. Rybaki 30 (eternit)

Remont klatek schodowych
Pl. Bartoszka 15 (wraz z wymianą instalacji elektr.)
ul. Rybaki 18


	Termin, 

liczba budynków

Termin, 

liczba budynków

Termin, 

liczba budynków

Termin, 

liczba budynków


	3

1

3

2


	31.08.2011r

15.05.2011r

31.08.2011r

15.06.2011r
	Stanowisko ds. technicznych ZGMZL
	


VIII. Poprawa jakości obsługi klienta.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na instalację klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Czarnków– I etap klimatyzacja na II piętrze wraz z nową instalacją zasilania budynku i agregatów klimatyzacji

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego stanu BHP w Urzędzie Miasta Czarnków

Przygotowanie i wykonanie ścianki w pomieszczeniu 214 w celu wydzielenia pomieszczenia na urządzenia ksero oraz wstawienie okien w pomieszczeniach 212 i 221

Przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia danych elektronicznych poprzez kopie danych wykonywane na zewnątrz budynku

Aktualizacja kart usług

Opracowanie wniosków
	Klimatyzacja w pomieszczeniach II piętra budynku

Opracowanie o stanie BHP 

w Urzędzie

Wykonanie prac remontowych

System zewnętrznych kopii bezpieczeństwa

liczba kart

liczba wniosków
	Poprawa warunków pracy urzędników poprzez obniżenie temperatury w pomieszczeniach w okresie upałów.

Usunięcie ewentualnych nieprawidłowości

Poprawa warunków pracy

Zwiększenie bezpieczeństwa danych gromadzonych i przetwarzanych w UM 

100% kart

100% wniosków
	30.06.2011r

31.12.2011r

30.09.2011r

31.12.2011r

30.06.2011r

30.06.2011r
	Kierownik OAG

Kierownik OAG

Kierownik OAG

Kierownik OAG, Informatyk

Koordynator ZGMZL

Koordynator ZGMZL
	


IX. Poprawa ściągalności należności miasta.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1


	Wzmożona polityka windykacyjna


	tempo wzrostu zadłużenia



	5,00%


	31.12.2011r


	Koordynator ZGMZL


	

	2
	Wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty
	odsetek upomnień
	100,00%
	31.12.2011r
	Stanowisko 
ds. obsługi kasowej
	opatrzonych klauzulą 
o możliwości umieszczenia informacji 
o zadłużeniu w KRD

	3
	Rozkładanie zaległości na raty
	osetek osób systematycznie
spłacających
zaległość rozłożona na raty
	50,00%
	31.12.2011r
	Stanowisko 
ds. lokali
	

	4
	Wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych
	odsetek
wypowiedzeń
	100,00%
	31.12.2011r
	Koordynator ZGMZL
	

	5
	Przygotowywanie pozwów o zapłatę 
	liczba spraw sądowych
	30
	31.12.2011r
	Koordynator
	

	6

7
	Przeprowadzenie możliwych zamian lokali 
(w celu zmniejszenia powierzchni lokali najemcom mającym problem ze spłatą zadłużenia)

Weryfikacja obowiązków podatkowych poprzez kontrole podatkowe
	liczba dokonanych zamian

zakończenie postępowania
	3

przeprowadzenie 25 kontroli  (zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2011)
	31.12.2011r

31.12.2011r
	Stanowisko 
ds. lokali

Wioletta Libera

Emilia Grochowska
	


X. Wdrożenie programu STOCK do ewidencji składników majatku oraz przeprowadzania inwentaryzacji.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	
	Wdrożenie programu STOCK do ewidencji składników majatku oraz przeprowadzania inwentaryzacji.
	Stopień wdrożenia
	Program działający w 100%
	31.12.2011r
	Skarbnik
	


XI. Wdrożenie programu "Słonie" do łatwej obsługi nieruchomości.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	
	Wdrożenie programu "Słonie" do łatwej obsługi nieruchomości.
	Stopień wdrożenia
	Program działający w 100%
	31.12.2011r
	Koordynator ZGMZL
	


XII. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, w celu ich wniesienia aportem do Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów.

	Lp.


	1.Zadanie

2. Podzadania lub konkretne działania        (w przypadku zadań o dużej złożoności)
	Miernik realizacji zadania
	Próg satysfakcji

(zakładany wynik)
	Termin realizacji
	Odpowiedzialny za realizację
	Uwagi

	1

2

3
	Odtworzenie stanu prawnego nieruchomości istniejącego przed wprowadzeniem ewidencji gruntów dla potrzeb podatkowych (dokonanie podziału w celu odtworzenia parcel, dla których założone są księgi wieczyste)

Określenie właścicieli poszczególnych parcel. W przypadku wpisów w j. niemieckim zlecenie tłumaczenia ksiąg wieczystych biegłemu o specjalności tłumaczenia pisma gotyckiego.

Regulacja stanu prawnego umożliwiającego wpis własności na rzecz Gminy Miasta Czarnków polegającego na:

a) wszczęciu postępowania o zasiedzenie w przypadku własności osób fizycznych;

b) wnioskowaniu o wpis własności  na rzecz Skarbu państwa w przypadku własności osób prawnych, a następnie wnioskowaniu do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości z mocy prawa.


	Termin
	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 
	31.12.2011r
	Kierownik ref. Gosp. Nieruchomościami
	


