## Roboty budowlane
Roboty budowlane zlecane w 2012 r
Nr rej | Data | Adres | Zakres prac | wartość
12/4270m | 26.01.2012 | Gdańska 47 | remont posadzki w łazience p. Fadziejew | 956.88
34/4270m | 28.02.2012 | Gdańska 27 | remont pękniętego szczytu wraz z założeniem śćiąg z płaskownika i otynkowaniem ( od strony p. Gieremek) | 896.4
61/4270 | 26.04.2012 | Rybaki 7 | wykonanie i montaż 2 szt krat piwnicznych od strony ulicy | 523.8
64/4270 | 26.04.2012 | Gdańska 6 i 47 | G-6 wymiana podłogi na korytarzu z remontem schodów do budynku G-47 - remont schodów przed wejśąciem do budynku | 3802.9
95/4270 | 08.06.2012 | Pl. Wolności 14 i Pl. Wolności 15 | Pl. Wolności 14 - wymiana posadzki w piwnicy p. Kulwas z izolacą z folii oraz Pl. Wolności 15 - ułożenie płytek na klatce schodowej na parterze z wyrównaniem istniejącej posadzki ceglanej | 3853.42
96/4270 | 19.06.2012 | Kościuszki 9/10 | Wydzielenie z pomieszczenia kuchennego pomieszczenia na brodzik wraz z częściwą przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej | 3291.52
99/4270m | 28.06.2012 | Sikorskiego 29/1 | Wymiana podłogi drewnianej z dociepleniem stropu styropianem gr 10 cm i ułożeniem płyt OSB | 2700.13
101/4270 | 03.07.2012 | Przemyslowa 2A | Remont ściany w jadlodajni os. Po wymianie stolarki okiennej - docieplenie z wyprawą elewacyjną (50/50% z p. Kałużyńską) | 3185.35
155/4270m | 14.09.2012 | Kościuszki 47/8 | Remont nowozasiedlanego lokalu -wydzielenie pokoiku,przebudowa c.o. instalacji wod.kan, ułożenie paneli, przemurowanie komina ponad dachem. | 15490.84
156/4270m | 14.09.2012 | Kościuszki 59a/2 | Remont nowozasiedlanego lokalu - wydzielenie łazienki z kuchni, z rozporwadzeniem instalacjo wod-kan, wymiana posadzek, | 10966.1
| 18.09.2012 | Kościuszki 66/Grien | montaż nasady i podwyższenie komina wentylacyjnego | 756
141/4227 | 23.08.2012 | Pl.Bartoszka 8 | przemurowanie wykrzywionej ściany podłużnej ciągu pomieszczeń gospodarczych | 9747.39
174/4270 | 17.10.2012 | Rybaki 5 | kraty przy okienkach piwnicznych - 4 szt | 1119.14
175/4270 | 17.10.2012 | Pl.Wolności 18 | kraty piwniczne p[rzy wsypach - 5 szt | 2584.44
176/4270 | 17.10.2012 | Rybaki 7 | kraty piwniczne przy wsypach - 5 szt | 1830.6
177/4270 | 17.10.2012 | Rybaki 18+ Wroniecka 50 | kraty piwniczne przy wsypach - 4 szt + przykrywa na studzienkę kanailizacyjną | 1156.41
215/4270m | 10.12.2012 | Kościuszki 43 | Utwardzeniepodwórza trylinką z odzysku ( materiał Gminy Miasta Czarnków) | 23000
216/4270 | 10.12.2012 | Pl. Bartoszka 15 | remont ściany podłużnej od strony nrożna - rozxebranie luźnej ścianki z cegły i docieplenie styropianem gr 10 cm | 1081.5
86942.82

## Roboty sanitarne
Roboty sanitarne zlecane w 2012 r
Nr rej | Data | Adres | Zakres prac | wartość | FOŚ
24/4270m | 08.02.2012 | Kościuszki 3/Fadziejew | awaria instalacji wodnej - rozmrożenie i iczęściwą wymianą rur i zalożeniem otuliny | 345.6
26/4270 | 10.02.2012 | Sikorskiego 16/Wójcik | awaria instalacji c.o.- wykonanie obejścia na ścianie od wewnatrz | 313.2
30/4270 | 23.02.2012 | Kościuszki 59a - | wymiana pompy obiegowej w kotłowni budynku Kościuszki 59 wspólnej dla K-59 i K-59a | 653
31/4270m | 23.02.2012 | Kościuszki 59a - | usunięcie awarii instalacji c.o. | 324
45/4270m | 20.03.2012 | Rybaki 23/4 | podłączenie kuchenki gaz. Z próbą szczelności | 108
46.03.2012 | 23.03.2012 | Rybaki 7/6 | podłączenie kuchenki gaz. Z próbą szczelności | 145.8
47/4270m | 27.03.2012 | Sikorskiego 29/Ptak | podłączenie kuchenki gaz. Z próbą szczelności | 129.6
78/4280 | 21.05.2012 | Kościuszki 66 | usunięcie awarii na istal. Gaz. Kościuszki 66 z próbą szczelności | 367.2
97/2012 | 21.06.2012 | Przemysłowa 2a | remont instalacji części wspólnej wraz z montażem seperatora powietrza w wymiennikowni | 3677.31
118/4270m | 24.07.2012 | Kościuszki 38/6 Hasulak | zaślepienie instalacji z.w c.w ,po odcięciu instalacji | 108
119/4270m | 24.07.2012 | Pl. Wolności 18/1 Kowal | remont instalacji c.o. z montażem grzejników z odzysku | 648
159/4270m | 21.09.2012 | Kościuszki 88 | usunięcie awarii c.o. w lokalu użytkowym - Kościuszki 88 Restrukturyzacja Rolnictwa | 2218.5
179/4270m | 23.10.2012 | Pl. Wolności 8 | wykonanie obejścioa osadników kanalizacji sanitarenj poprzez postawienie 2 studzienek kan.sanit. I ułożenie 11 mb rury PCV | 4059
184/4270m | 30.10.2012 | Kościuszki 59a - | DT na instalację gazową i c.o. indywidulane ogrzewanie kotłami gazowymi 2-funkcyjnymi | 7380
185/4270 | 31.10.2012 | Spokojna 2B/9 ( p. Seniuk) | wymiana wymiennikacipła na instalacji c.o. | 350
FOŚ | 06.11.2012 | Kościuszki 43 | przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zmianą miejsca odprowadzenia ścieków z dotychczasoewgo zbiornika bezzodpływowego na kolektor sanitarny w ul. Ogrodowej oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z włączeniem fo kolektora w ul. Ogrodo9wej | 0 | 39000
214/4270m | 10.12.2012 | Zamkowa 6 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej z włączeniem do miejskiego kolektora sanitarnego - likwidacja osadników | 17849.99
218/4270 | 13.12.2012 | Pl. Wolności 16/2 | wymiana kotła gazowego 2-funkcyjnego | 2499.99
|  |  |  | 41177.19 | 39000

## roboty dekarsko-blach
Roboty dekarsko-blacharskie zlecane w 2012 r
Lp. | Nr rej | Data | Adres | Zakres prac | wartość
1. | 11/2012 | 23./2012 | Kościuszki 83 | wymiana pokrycia dachu z dachówki wraz z wymianą łat, opierzeń i rynnien oraz otynkowanie kominów na dachu budynku głównego | 5210.77
2. | 25/4270m | 13.02.2012 | Budynki komunalne | 1. Wroniecka 44 - wymiana rynny i rur spustowych 1011,92 2. Budynki komunalne - usunięcie przecieków na pokryciach dachowych | 4113.95
3. | 49/4270m | 03.04.2012 | Przemysłowa 2a | Remont kominów ponad dachem z wykonaniem zadaszeń nad wlotami do przewodów kominowych, remont koryt odprowadzających wody opadowe. Wymiana rynny i założenie parapetu na części niskiej p. Hały | 8890.82
4 | 62/4270, | 26.04.2012 | Łąkowa 2 | Remont kominów ponad dachem z usunięciem przecieków na papie i remontem obróbek blacharskich | 2231.24
5 | 63/4270m | 26.04.2012 | budynku komunalne w tym Kościuszki 32 | Remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym - Gdańska 27, remont kominów K-35, oraz usuwanie przecieków Staromiejska 11, Pl. Wolności 18 | 8079.81
6 | 75/4270m | 08.05.2012 | Kościuszki 58 | W - z udziałem współwłaściciela budynkuymiana pokrycia dachu z dachówki z wymianą łacenia i założeniem membrany z remontem kominów | 23073.36
7 | 82/4270m | 31.05.2012 | Rybaki 26 | usunięcie przecieków na dachu z dachówki | 432
8 | 160/4270 | 27.0-9.2012 | Kościuszki 88 | usunięcie przecieku na części od strony Wronieckiej | 526,,59
9 | 161/4270 | 2709.2012 | budynki komunalne mieszkalne | usuwanie przecieków na pokryciach dachpowych | 2263.85
10 | 180/4270 i 181/4270 | 22.10.2012 | Kościuszki 85 i Wroniecka 80 | 1. ułożenie papy termozgrzewalnej na dobudóce od stro ny ulicy ( 1080)2. Ułożenie papy termozgrzewalnej z wymianą pasa nadrynnowego rynny i remont komina ( 2160) | 3240
11 | 182/4270 | 22.102012 | Rybaki 30 | montaż wyłazu dachowego i stoni kominiarskich z ławą | 2052
12 | 183/4270 | 24.10.2012 | Budynki komunalne | usuwanie przecieków na pokryciach dachowych : Łąkowa 2, Kościuszki 52, Wroniecka 12, Założenie rynny i rur spustowych - Pl. Wolności 17, Ułożenie papy termozgrzewalnej z remontem kominó na częśći papowej budynku głównego i na oficynie wraz z dociepleniem szczytu od strony strych na oficynie | 8957.46
13 | 217/4270 | 04.12.2012 | Kościuszki 2, Pl.Wolności 18, Rybaki 7 | 1.przemurowanie komina. 2. Remont komina z unsunięciem przecieków przy wyłazie 3. Rybaki 7 - remont kominów z ułożeniem papy termozgrzewalnej i obróbkami blacharskimi | 8198.46
|  |  |  | Ogółem : | 76743.72

## Piece c.o.gazowe, węglowe-wykon
Piece c.o. węglowe , gazowe, kafowe w 2012 r
L.p | Data | Adres | Piec c.o. węglowy | wartość | Piec c.o. gazowy | wartość | Piec kaflowy | wartość
1 | 15.02.2012 | Sikorskiego 20/4 | x | x | 1 | 3888 | x | x
2 | 23.03.2012 | Sikorskiego 8/4 | x | x | 1 | 2550
3 | 06.06.2012 | Rybaki 7/6 p. Gieremek (przestawienie pieca), Gdańska 47/Fadziejew(rozebranie pieca) , Kościuszki 9/10 Panek ( wymiana dzrwiczek do pieca ) | x | x | x | x | 1 | 2840.9
4 | 98/4270m z 21.06.2012 | Kościuszki 9 nr 3-Jopp (1 szt), nr 7 Matelaska (1 szt) | x | x | x | x | 2 | 5807.31
5 | 58/4210 21.06.2012 | Kościuszki 52/1 p Grądzielewska | x | x | 1 | 2999.99 | x | x
111/4270 | 29.06.2012 | Kościuszki 47/3 (Szymczak- 2szt) i 47/5(Kowalska- 1 szt) | x | x | x | x | 3 | 5972
114/4270 | 06.07.2012 | Wroniecka 132/Lange |  |  |  |  | 1 | 2471.83
115/4270 | 11.07.2012 | Kościuszki 43/6 p. Robecki | x | x | x | x | 1 | 1964.8
116/4270 | 12.07.2012 | Kościuszki 81/2 | x | x | x | x | 1 | 2150.57
117/4270 | 17.07.2012 | Kościuszki 83/2 p. Szulczyńska | x | x | x | x | 2 | 4500.06
120/4270 | 24.07.2012 | Pl.Bartoszka 8/p.Kopacz | x | x | x | x | 1 | 2120.02
123/4270 | 31.07.2012 | Pl. Wolności 8/2 p. Pertek | x | x | x | x | 1 | 3208.62
124/4270 | 02.08.2012 | Rybaki 7/7 Kiedrowska-Nowakowska | x | x | x | x | 1 | 2690.19
137/4270 | 16.08.2012 | Pioruński- Kościuszki 70./ | x | x | x | x | 1 | 1842.77
138/7270 | 17.08.2012 | Rybaki 23/3 Tomczak | x | x | x | x | 1 | 1780.28
103/4210 | 13.09.2012 | Kościuszki 43/Grzegorek | x | x | 1 | 1950 | x | x
105/4210 | 19.09.2012 | Pl.Bartoszka 15/Olszak | 1 | 2800 | x | x | x | x
114/4210 | 02.10.2012 | Pl. Wolności 13/Warzański | x | x | 1 | 2918.96
|  | OGÓŁEM : | 1 | 2800 | 5 | 14306.95 | 16 | 37349.35

## STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA-wyk
Stolarka okienna i drzwiowa w 2012 r - wykonana
L.p | Data | Adres | stolarka okienna100% udział GM | wartość | Stolarka okienna 50% GM | wartość | Stolarka drzwiowa | wartość
1 | 23.02.2012 | Gdańska 6 - zejściu z korytarza do piwnic | 1 | 560 | x | x | x | x
32/4270m | 27.02.2011 | Kościuszki 88 - wymiana stolarki okiennej 22 szt w tym udział gminy w 11 szt | x | x | 22 | 13983.87 | x | x
27/4210 | 03.04.2012 | Pocztowa 4/1 drzwi wejściowe do lokalju | x | x | x | x | 1 | 920
28/4210 | 03.04.2012 | Oś.Parkowe 17/25 | x | x | x | x | 1 | 1450
74/4270m | 08.05.2012 | Kościuszki 81 | 2 | 2225.51 | x | x | x | x
77/4270 | 16.05.2012 | Kościuszki 32 | x | x | x | x | 2 | 6181.92
| 15.05.2012 | Rybaki 23/4 | 2 | 810 | x | x | x | x
| 17.05.2012 | Pl. Wolności 5 | 2 | 2775.2 | x | x | x | x
79/4270 | 17.05.2012 | Gdańska 47/1 | 1 | 972 | x | x | x | x
83/2012 | 22.11.2011 | Kościuszki 70/2 Godziębska | x | x | 1 | 1942.07 | x | x
03.07.2012 | 0307.2012 | Jadłodajnia ul. Przemysłowa 2A p.Kałużyńska |  |  | 6 | 16540.4 | x | x
139/4270 | 17.08.2012 | Rybaki 14/1(Hachuj) | 4 | 4350
173//4270m | 16.10.2012 | Łąkowa 4 4 szt klatka schodowa, 3 szt 4/4 p. Lange | 7 | 8121.6 | x | x | x | x
178/4270m | 19.10.2012 | Rybaki 14/6 Dołhań | 6 | 6260 | x | x | x | x
196/74270 | 05.11.2012 | Kościuszki 2/7 p. Bączyk | x | x | 1 | 345 | x | x
195./4270m | 05.11.2012 | Kościuszki 22/1 p. Spera | 1 | 1000 | x | x | x | x
197/4270m | 05.11.2012 | Kościuszki 43/2- 3 szt, 43/5-2szt. 43/7-2 szt, 43/11-3 szt. Kościuszki 35/4-2szt, 35/1-2szt, Wroniecka 72/3- 1 szt. | 15 | 15046.15 | x | x | x | x
222/4270 | 21.12.2012 | Łąkowa 2/8 | x | x | 5 | 1342
224/4270m | 28.12.2012 | Kościuszki 83,/7 | x | x | 3 | 862.9
|  | Kościuszki 83/5 | x | x | 1 | 486.12
FOŚ - 17210,57 zł. | 28.12.2012 | Pl.Bartoszka 15/1 - 5szt, Pl. Bartoszka 15/4- 5szt, Kościuszki 83/6-4szt. Kościuszki 83/2-4szt. | 18
|  | OGÓŁEM : | 59 | 42120.46 | 39 | 35502.36 | 4 | 8551.92

## REMONTY GRUNTOWNE 2009 (hidden)
Remonty gruntowne w 2009 r
L.p | Adres | ZAKRES | Planowane | zafakturowane | umowy,zlecenia,oferty | uwagi
1 | Sikorskiego 24 | Remont elewacji (56724,66) + projekt organizacji ruchu (488,00) | 58000 | 57212.66 | 57212.66
2 | Kościuszki 38 | Hydroizolacja ścian oficyny (40602,59-hydroizolacja) | 65000 | 40602.59 | 40602.59
3 | Kościuszki 66 | Malowanie klatek schodowych z wymianą drzwi wejściowych do bud.w oficynie | 21000 | 21000 | 21000
4 | Sikorskiego 20 | Remont dachu z wzmocnieniem konstrukcji -49587,20 + sklamrowanie budynku- założenie ściąg -8604,94 | 64000 | 58192.14 | 58192.14
5 | Kościuszki 58 | Remont elewacji frontowej | 17000 | 15000 | 15000
6 | Sikorskiego 1 | Remont klatki schodowej + pomieszczeń | 53000 | 56713.72 | 56713.72
7 | Pl.Wolności 8 | Remont dachu- ułożenie blachy dachówkopodobnej | 28000 |  |  | przełożyć na 2010r
8 | Wroniecka 35 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej do budynku (drzwi: 2354) + okna (3 szt -2568 | 5000 | 4922 | 4922
9 | Wroniecka 52 | Postawienie pomieszczń gospodarczych | 20000 | 22733.74 | 22733.74
10 | Pl.Wolności 2, Rybaki 21, 23, Kościuszki 83, Pl.Wolności 14 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w ilości 15 szt. | 15000 | 12009.68 | 12009.68
11 | Sikorskiego 29 | Remont elewacji frontowej i ściany szczytowej od strony Sikorskiego 31 | 10000 | 10111.5 | 10111.5
12 | Pocztowa 4,5,7 | Ułożenie papy termozgrzewalnej |  | 30627.68 | 30627.68
13 | Pocztowa 4,5,7 | Wymiana stolarki okiennej (21 szt) |  | 16799 | 16799
24000
14 | Przemysłowa 2a | Instrukcja p.poż -3360, drogi ewakuacyjne -2440 + ekspertyza kuchni p. Kałużyńska - 900,00 |  | 7000 | 7000
15 | Lokale użytkowe-Przemysłowa 2A | Zwolnienie w 100% czynsz za 07.2009r (882,89)+ zwolnioenie w 100% czynsz za 01-06.2009r (5297,34) |  | 6180.23 | 6180.23
16 | Rybaki 14 | Wypożycz.sprzętu-remont dachu-papa termozgrzewalna |  | 9808.8 | 9808.8
1 | Rybaki 25,23,Pl.Bartoszka 8,Kościuszki 99 | Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej z remonmtem opierzeń:R25,23,Pl.B.8 oraz wymiana rynny Kościuszki 99
17 | Rybaki 25,23,Pl.Bartoszka 8,Kościuszki 99 | Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej z remontem opierzeń:R25,23,Pl.B.8 oraz wymiana rynny Kościuszki 99 |  | 7378.9 | 7378.9
18 | Sikorskiego 1 | D.T. budowlana - adapatacja strychu na lokal (2440) + DT instalacja gazowa (854) |  | 3294 | 3294
|  | Ogółem : | 380000 | 379586.64 | 379586.64
|  |  | pozostało: | 413.36 | 413.36
Czarnków 31.10.09

## Remonty gr.2012-poprawione
Planowane remonty gruntowne na 2012 r
L.p | Adres | ZAKRES | Planowane w zł | PROPOZYCJA | Wykonane w zł. | zlecenia, oferty | UWAGI
1 | Kościuszki 9 | Wymianą pokrycia dachu z dachówki i papy | 75000 | 75000 |  |  | akt notariany do poprawy - prawo własności
2. | Kościuszki 70 (2/4270) z dn.25.06.2012 | Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejścioych do budynku od strony podwórza | 25000 | 25000 | 12493.23 | 12493.23
3. | Pl. Wolności 17-18 | Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowa przyłączykanalizacji deszczowej dla budynków Pl. Wolnośći 17 (43 000) i P. Wolności 18 (50 000 i wykonaniem nawierzchni z polbruku (27 000) | 33500 | 33500 | 43299.77 | 43299.77 | Plan 120000 - 86513 z funduszu ochrony środowiska ( z przetargu =86505,23) + roboty dodatkowe 1268,85=87774,08
| Kościuszki 38 - 8/4270 z 02.10.2012 r 9/4270 z 03.10.2012 r | Wymiana pokrycia dachu z dachówki | 80000 | 80000 | 81786.24 | 81786.24 | 75492,0 + roboty dodatkowe.6294,24
5 | Pl. Wolności 5 7/4270 z 19.09.2012r | Udział w remoncie elewacji i wymianie pokrycia dachu 324,23- 95,83 ( 29,56%) biblioteka=228,4) | 29723.46 | 29723.46 | 29723.46 | 29723.46 | wykonano 19.09.2012 r
| Chodzieska 13 -1/4270 z 23.04.2012( DT) - 4/4270 z 05.07.2012 | DT na istal. Gaz. 7380 , Instalacja gazowa do lokali mieszkalnych- 19 992,90 | 140000 | 27380 | 27372.9 | 27372.9 | wykonane 04.07.2012
| Kościuszki 58 (07.05.2012) | Wymiana pokrycia dachu z dachówki - budynek główny |  | 23073.37 | 23073.37 | 23073.37
| gdańska 4 5/4270 06.08.2012 | remont dachu ( 25432,8)- oferta na 52387,56 |  | 46709.55 | 46709.55 | 46709.55 | 52387,56-5678,01=46709,55
| Wroniecka 132 | obicie ścian i sufitów płytami gipsowo=klartonowymi ognioodpornymi na stelażu metalowym z malowaniem farbami emulsyjnymi |  |  | 30413.59 | 30413.59
|  | OGÓŁEM : | 383223.46 | 340386.38 | 294872.11 | 294872.11
28.12.2012

## PLAN-REMONTY GRUNTOWNE 2013
Plan remontów gruntow. w 2013 r
L.p. | Adres | ZAKRES | Planowane w zł | Wykonane w zł. | UWAGI
1 | ul. Rybaki 30( 7 lokali) | DT na instalacje gazową (3500 + doprowadzenie gazu do mieszkań 20000)+ wykonanie | 24000
2 | ul. Pocztowa 4,5,7 (5+3+6) | DT na instalacje gazową (8000 + doprowadzenie gazu do mieszkań 30000)+ wykonanie | 38000
3 | Chodzieska 13 | c.o gazowe indywidualne |  |  | 100000 z funduszu ochr. Środwiska + 10000 = 110 000 - przepisano do inwestycji z par. 6050 ( dyspozycja ZGMZL)
4 | Kościuszki 59a | Indywidualne ogrzewanie gazowe |  |  | 145000 ,00 -przepisano do inwestycji z par 6050
5 | Kościuszki 9 | Remont dachu z papy i dachówki | 90000 |  | minus udział p. Rolniczaka na dzień 06.11.2012 =14,37%
6. | Spokojna 2 | A,B,C,D - ułożenie papy termozgrzewalnej | 45000
197000
Czarnków 06.11.2012 r

## Zestawienie remontów w 2012 I p
Czarnków 26.09.2012 r.
Realizacja remontów budynków komunalnych w I półroczu 2012 r.
Liczba budynków | Budynek | Zakres | Koszty wykonania elewacji | Koszty wykonania remontu dachu | Koszty wykonania remontu klatek schod. | Koszty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej | Koszty przestawienia piecy kaflowych | koszty wykonania remontu podłóg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Kościuszki 83 | Wymiana pokrycia dachu z dachówki na budynku głównym z wymianą opierzeń rynien i rur spustowych | x | 5210.77 | x | x | x | x
| Kościuszki 58 | Wymiana pokrycia dachu z dachówki na budynku głównym wraz z wymianą oierzeń rynien i rur spustowych oraz remont kominów ponad dachem we współudziale właściela lokalu nr 2 | x | 23073.36 | x | x | x | x
| Gdańska 27 | ułożenie papy termozgrzewalnej na ciągu pomieszczeń gospodarczych w raz z założeniem obróbek blacharskich na okapach | x | 5985.32 | x | x | x | x
1 | Wroniecka 132 | Remont korytarzy poprzez ułożenie płyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych na stelażu metalowym z ich pomalowaniem farbami emulsyjnymi oraz wymiana instalacji elektrycznej | x | x | 34413.59 | x | x | x
1 | Kościuszki 70 | wymiana okien na klatce schodowej i w lokalach mieszkalnych na ścianie od strony podwórza w ilości :13 szt stolarki okiennej | x | x | x | 12493.23 | x | x
4 | OKNA w 100% udział Gminy Miasta Czarnków - 8 szt | na wnoski mieszkańców | x | x | x | 7342.71 | x | x
2 | OKNA w 50% udział Gminy Miasta Czarnków - 12 szt | Kościuszki 88 (11 szt) i Kościuszki 70/2 -(1 szt) | x | x | x | 15925.94 | x | x
1 | Drzwi wejściowe do budynku Kościuszki 32 - 2 szt | wymiana drzwi wejściowych do budynku na aluminiowe w profilu ciepły przy współudziale właścieli lokali mieszkalnych | x | x | x | 6181.92
2 | Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych - 2 szt | Pocztowa 4/1 oś. Parkowe 17/25 | x | x | x | 2370
| Piece kaflowe - przestawienie - 6 szt. | na wnioski mieszkańców | x | x | x | x | 14620.21 | x
| Zakup kotłów gazowych 2-funkcyjnych - 3 szt | Sikorskiego 20/4, Sikorskiego 8/4, Kościuszki 52/1 |  |  |  |  | 9437.99
4 | Gdańska 6,Pl. Wolności 14, Pl. Wolności 15, Sikorskiego 29/1 | wymiana posadzki betonowe w piwnicy- Pl. Wolności 14, remonto posadzki na klatkach schodowych na parterze- Gdańska 6 i Pl. Wolności 15, wymiana podłogi drewnianej w pokoju lokalu mieszkalnego | x | x | x | x | x | 6553.55
|  |  |  | 34269.45 | 34413.59 | 44313.8 | 24058.2 | 6553.55
| Ogółem (5,6,7,8,9)= | 143608.59

## zestwienie remontów do 10.12.20
Czarnków 10.12.2012 r.
Realizacja remontów budynków komunalnych 2012 r.( do 10.12.2012 r)
Liczba budynków | Budynek | Zakres | Koszty wykonania elewacji | Koszty wykonania remontu dachu | Koszty wykonania remontu klatek schod. | Koszty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej | Koszty przestawienia piecy kaflowych, koszty kotłów 2-funkc. Gazow. i c.o. węglowe | koszty wykonania remontu podłóg | instalacja gazowa , sanitarna , deszczowa | Remonty zlecone w nowozasiedlanych lokalach mieszkalnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6 | Kościuszki 83 | Wymiana pokrycia dachu z dachówki na budynku głównym z wymianą opierzeń rynien i rur spustowych | x | 5210.77 | x | x | x | x | x | x
| Kościuszki 58 | Wymiana pokrycia dachu z dachówki na budynku głównym wraz z wymianą oierzeń rynien i rur spustowych oraz remont kominów ponad dachem we współudziale właściela lokalu nr 2 | x | 23073.36 | x | x | x | x | x | x
| Gdańska 4 | wymiana pokrycia dachu z dachówki z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz remont kominów ponad dachem - we współudziale właściela lokalu nr 4 | x | 46709.55 |  |  |  |  | x | x
| Gdańska 27 | ułożenie papy termozgrzewalnej na ciągu pomieszczeń gospodarczych w raz z założeniem obróbek blacharskich na okapach | x | 5985.32 | x | x | x | x | x | x
| Wroniecka 80 | ułożenie papy termozgrzewalnej na dobudówce budynku głównego z remontem komina i wymianą opierzeń i rynny | x | 2160
| Kościuszki 68 | ułożenie papy termozgrzewalnej na budynku głównym od strony podwórza i na dobudówce wraz z remontem kominów i dociepleniem ściany szczytowej oficyny |  | 6798.37
1 | Chodzieska 13 | doprowadzenie instalacji gazowej do 9 lokali mieszkalnych z podłączeniem kuchenek gazowych | x | x | x | x | x | x | 27372.9 | x
2 | Pl. Wolności 5 | udziałGminy Miasta w remonicie elewacji wraz z remontem pokrycia dachu z dachówki | 29723.46 | x | x | x | x | x | x | x
| Przemysłowa 2a | Remont ściany jadłodajni osiedlowej z dociepleniem , wyprawą elewacyjną po wymianie stolarki okiennej od strony patio - z udziałem najemcy 50/50% | 3185.35 | x | x | x | x | x | x | x
5 | Pl. Wolności 17 i 18 | przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej z utwardzeniem podwórza z polbruku 43299,77+87774,08=131073,85 | x | x | x | x | x | x | 131073.85 | x
| Pl. Wolności 8 | wykonanie obejścia osadników kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej - przebudowa przyłącza | [6 empty] | 4059
| Kościuszki 43 | przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zmianą odprowadzenia ścieków, z dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na kolektor sanotarny w ul. Ogrodowej oraz wykonanie prZyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej ( z Funduszu Ochrony Środowiska) | [6 empty] | 39000
| Zamkowa 6 | przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - likwidacja studzienek - osadników z włączeniem do kolektora | [6 empty] | 17849.999
1 | Wroniecka 132 | Remont korytarzy poprzez ułożenie płyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych na stelażu metalowym z ich pomalowaniem farbami emulsyjnymi oraz wymiana instalacji elektrycznej | x | x | 34413.59 | x | x | x | x | x
1 | Kościuszki 70 | wymiana okien na klatce schodowej i w lokalach mieszkalnych na ścianie od strony podwórza w ilości :13 szt stolarki okiennej | x | x | x | 12493.23 | x | x | x | x
3 | Kościuszki 3, Kościuszki 47, Kościuszki 59a | Remonty nowo zasiedlanych lokali mieszkalnych (przeniesienie mieszkańców z budynku Pl. Powstańców Wlkp. 1) | x | x | x | x | x | x | x | 29748.46
4 | OKNA w 100% udział Gminy Miasta Czarnków - 41 szt | na wnoski mieszkańców 41 szt | x | x | x | 42120.46 | x | x | x | x
3 | OKNA w 50% udział Gminy Miasta Czarnków - 27 szt | Kościuszki 88 (11 szt) i Kościuszki 70/2 -(1 szt), Przemysłowa 2A, Kościuszki 2/7 1 szt | x | x | x | 32,811,34 | x | x | x | x
1 | Drzwi wejściowe do budynku Kościuszki 32 - 2 szt | wymiana drzwi wejściowych do budynku na aluminiowe w profilu ciepły przy współudziale właścieli lokali mieszkalnych | x | x | x | 6181.92 | x | x | x | x
2 | Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych - 2 szt | Pocztowa 4/1 oś. Parkowe 17/25 | x | x | x | 2370 | x | x | x | x
| Piece kaflowe - przestawienie - 16 szt. | na wnioski mieszkańców | x | x | x | x | 37349.35 | x | x | x
4 | Zakup kotłów gazowych 2-funkcyjnych - 4 szt | Sikorskiego 20/4, Sikorskiego 8/4, Kościuszki 52/1, Kościuszki 43/9 | x | x | x | x | 11387.99 | x | x | x
1 | Pl. Bartoszka 15 | zakup kotła c.o. na węgiel z wężownicą na ciepłą wodę -p. Oszak | x | x | x | x | 2800 | x | x | x
4 | Gdańska 6,Pl. Wolności 14, Pl. Wolności 15, Sikorskiego 29/1 | wymiana posadzki betonowe w piwnicy- Pl. Wolności 14, remonto posadzki na klatkach schodowych na parterze- Gdańska 6 i Pl. Wolności 15, wymiana podłogi drewnianej w pokoju lokalu mieszkalnego | x | x | x | x | x | 6553.55 | x | x
1 | Kościuszki 43 | utwardzenie podwórza z trylinki - trylinka i obrzeża materiał Gminy Miasta Czarnków | [7 empty] | 23000
1 | Kościuszki 59A | wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposibu ogrzewania z olejowego na etażowe kotłami gazowymi 2-funkcyjnymi | [6 empty] | 7380
|  |  | 32908.81 | 89937.37 | 34413.59 | 63165.61 | 51537.34 | 6553.55 | 226735.749 | 52748.46
| Ogółem (4,5,6,7,8,9.10,11)= | 558000.479
w tym ze środków ochrony środowiska : 87774,08 zł Pl. Wolności 17 i 18
z funduszu Ochrony Środowiska : 36 575 zł.( Kościuszki 43 - likwidacja osadnika -przebudowa kanaliz. Sanitarnej
a/a(JF) |  |  |  | i budowa przyłącza kanaliz. Deszcz.

## FOŚ
Wydatki z funduszu ochrony środowiska 2012 r.
Lp. | Nazwa zadania | Plan 2012 | wydatki
1. | Plac wolności 17,18 - likwidacja osadników zprzebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej i bvudową przyłaczy deszczowych | 86513 | 87774.08
2. | Kościuszki 43 - D.T na zmianę sposobu odprowadzenia kanalizacji sanitarnej - liokwidacja osadników | 36575 | 2460
3. | Kościuszki 43 - likiwdacja osadników z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej |  | 39000
4. | W ramoach ter momodernizacji - wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 83 ( 6,2) 8 szt i PL. Bartoszka 15(1,4) 10 szt. |  | 17210.57
| Ogółem : | 123088 | 146444.65
Czarnków 28.12.2012 r